## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
__________Т.Т. Муллоджанов
ГУП РБ "Уфаводоканал"
_________ П.В. Серебряков
"___" _______________2022 г.
План по замене бесхозяйных сетей водоснабжения проходящих транзитом в технических подпольях многоквартирных жилых домов г.Уфы на 2022 г.
№ п/п | Адрес | Диаметр (мм.) | Протяженность (п.м.) | Цех | Примечание
Октябрьский район
1 | ул. Ю. Гагарина, 10/2 | 100 | 107 | УСВС | Выполнено январь
2 | ул. Ю. Гагарина, 31 | 100 | 90 | УСВС | Выполнено январь
3 | ул. Ю. Гагарина,46 | 100 | 65 | УСВС | Выполнено апрель
4 | ул. Ю. Гагарина,46/2 | 100 | 88 | УСВС | Выполнено май.
5 | ул. Ю. Гагарина,56 | 150 | 85 | УСВС | Выполнено январь
6 | ул. Б. Бикбая, 29 | 150 | 214 | УСВС | Выполнено январь-февраль | 33
Калининский район
7 | ул. Вологодская, 34 | 100 | 128 | УСВС | Выполнено январь.
| ул. Транспортная, 26/1 | 150 | 45 | УСВС | Выполнено январь.
| ул. Транспортная, 26/4 | 100 | 52 | УСВС | август
| ул. Транспортная, 28/1 | 150 | 107 | УСВС | Выполнено май.
| ул. Стадионная, 5/2 | 100 | 57 | УСВС | Выполнено февраль.
Кировский район
| Ст. Кувыкина 14/3 | 100 | 40 | УЗВС | Выполнено май.
| ул. Рабкоров 4 | 100 | 32 | УЗВС | Выполнено январь
| ул. Рабкоров 5 | 100-150 | 100 | УЗВС | Выполнено март.
| ул. Ст. Кувыкина, 23/1 | 100 | 40 | УЗВС | Выполнено январь.
| ул. Ст. Кувыкина, 23/2 | 100 | 40 | УЗВС | Выполнено май.
Советский, Октябрьский район
| ул. Парковая, 6/1 | 100 | 30 | УЗВС | Выполнено апрель.
| ул. С. Злобина, 7 | 100 | 80 | УЗВС | Выполнено январь.
| ул. Губайдуллина, 25 | 150 | 80 | УЗВС | Выполнено январь.
| ул. Бакалинская 60/2 | 100 | 60 | УЗВС | Выполнено январь.
Ленинский, Демский район
| ул. Летчиков, 5/2 | 100 | 45 | УЗВС | сентябрь
| ул. Дагестанская, 13/2 | 100 | 19 | УЗВС | Выполнено март.
| ул. Дагестанская, 19/1 | 150 | 44 | УЗВС | Выполнено март.
ИТОГО |  |  | 1648
Прим.: Работы предусматривают отключение ХВС на период не более 23 часов.
Начальник Управления Северных водопроводных сетей |  |  |  |  | А.И. Самаркин
Начальник Управления Западных водопроводных сетей |  |  |  |  | М.О. Куклин
Согласовано:
Заместитель главного инженера
по эксплуатации систем ВС и ВО |  |  |  |  | М.В. Зеленковский
Начальник управления
(по эксплуатации систем ВО и ВС) |  |  |  |  | А.Т. Садвокасов