## пункт 4 ИП
4. Перечень мероприятий инвестиционной программы (источник финансирования - амортизация)
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснова-ние необходимости (цель реализаци) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реали-зации меро-приятия | Год окончания реализации мероприя-тия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  | Вспомогательная информация
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | [5 empty] | Объем финансирования по годам
[6 empty] | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия
[10 empty] | Объем средств | Источник финанси-рования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Реконструкция или модернизация объектов, снижение износа, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
1.1 | Реконструкция 6-ти водоводов d=500÷1000 мм со II-го подъема Южного городского водопровода | Снижение износа | Южный городской водопровод | Общая протяженность реконструированных водоводов | п.м | 2577 | 2577 | 2021 | 2021 | 10000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 10000 |  | 10000
СМР
Водоотведение
1.2 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д=800мм по ул. Мубарякова с переходом ул.С.Перовской, ул. Ижевской до ул.Рабкоров от 01-1054 до 01-0212 | Снижение износа | ул.Мубарякова к КНС "Янаульская" | Протяженность | п.м | 513 | 513 | 2021 | 2023 | 96600 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 3600 |  | 3600
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2023 | 93000 |  | 23000 |  | 25000 | 45000
1.3 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора D=800мм по ул.Дагестанская от ул.Правды, 1 до КНС «Дагестанская» в Демском районе ГО г. Уфа РБ | Снижение износа | по ул.Дагестанская до КНС «Дагестанская» в Демском районе ГО г. Уфа РБ | Протяженность | п.м | 878 | 878 | 2023 | 2023 | 8240 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2023 | 2023 | 8240 |  |  |  | 8240
СМР
1.4 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора D=800мм по ул.Шмидта-Ахметова в Ленинском районе ГО г. Уфа РБ | Снижение износа | по ул.Шмидта-Ахметова в Ленинском районе ГО г. Уфа РБ | Протяженность | п.м | 1900 | 1900 | 2024 | 2024 | 8311 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2024 | 2024 | 8311 |  |  |  |  | 8311
СМР
1.5 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора D=1000мм, от КГ КНС №2 ул.Посадская до КНС №3 ул.С.Агиша | Снижение износа | от КГ КНС №2 до КНС №3 | Протяженность | п.м | 1800 | 1800 | 2025 | 2025 | 3000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2025 | 2025 | 3000 | [5 empty] | 3000
СМР
1.6 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул .М. Губайдуллина, пр.С. Юлаева D=1000-1200мм до КНС №3 в ГО г. Уфа РБ | Снижение износа | по ул .М. Губайдуллина, пр.С. Юлаева до КНС №3 в ГО г. Уфа РБ | Протяженность | метров | 1850 | 1850 | 2025 | 2025 | 3000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2025 | 2025 | 3000 | [5 empty] | 3000
СМР
1.7 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д=800мм по ул.Ахметова от Ахметова 248 до КНС Затон от 56-0882 до 55-0009 | Снижение износа | Ахметова | Протяженность | п.м. | 868 | 868 | 2021 | 2021 | 8000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 8000 |  | 8000
СМР
1.8 | Строительство напорно-самотечного коллектора от ДОСК до КНС Затон в Демском и Ленинском районах ГО г.Уфа РБ | Снижение износа | Напорно-самотечный коллектор Д=800мм от ДОСК до КНС Затон в Демском и Ленинском районах ГО г.Уфа РБ | Протяженность | п.м | 952 | 952 | 2021 | 2025 | 61458 | Амортизационные средства
в том числе:
ПИР
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2025 | 61458 |  | 30727 |  |  |  | 30731
1.9 | Реконструкция разгрузочного коллектора d 1000 мм по ул. Р.Зорге-Блюхера-проспект Октября от ул.Бр.Кадомцевых до тоннельного коллектора на проспекте Октября, 1 этап | Снижение износа | ул. Р.Зорге-Блюхера-проспект Октября от ул.Бр.Кадомцевых до тоннельного коллектора на проспекте Октября | Протяженность | п.м | 853 | 853 | 2021 | 2025 | 100000 | Амортизационные средства
в том числе:
ПИР
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2025 | 100000 |  | 67000 |  |  |  | 33000
| Итого по группе 1 | [8 empty] | 298609 |  | 142327 | 0 | 33240 | 53311 | 69731
в том числе:
| ПИР | [8 empty] | 44151 |  | 21600 | 0 | 8240 | 8311 | 6000
| СМР | [8 empty] | 254458 |  | 120727 | 0 | 25000 | 45000 | 63731
2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
2.1 | Реконструкция на площадке насосной станции II-го подъёма Шакшинского водозабора (Реконструкция РУ -10 кВ на площадке насосной станции II-го подъёма Шакшинского водозабора) | Снижение износа. Повышение надежности (Повышение категории надежности электроснабжения с 2-й на 1-ю) | Насосная станция 2-го подъема Князевского водозабора | Вакуумные выключатели, шт | штук | 0 | 13 | 2023 | 2024 | 33500 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2023 | 2023 | 500 |  |  |  | 500
| СМР | [6 empty] | 2024 | 2024 | 33000 |  |  |  |  | 33000
2.1.1 | Расширение Шакшинского водозабора ("Реконструкция Князевского водозабора г. Уфы.") | Снижение износа. Повышение надежности | Насосная станция 1-го подъема Князевского водозабора | Производительность | м.куб/сут | 12000 | 25000 | 2021 | 2021 | 3717 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 3717 |  | 3717
СМР
2.2 | Реконструкция сооружений II подъема службы СКВС ГУП «Уфаводоканал». Реконструкция цеха обработки осадка | Снижение износа. Повышение качества питьевой воды | Северный Ковшовый водопровод (цех обработки осадка) | Перманганатная окисляемость очищенной воды | мгО/дм3 | 3 | 1.2 | 2021 | 2021 | 4783 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 4783 |  | 4783
СМР
2.3 | Реконструкция сооружений III подъема Южного городского водопровода. Реконструкция машинных залов | Снижение удельного электропо-требления | Сооружения III подъема Южного городского водопровода СКВС | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/м3 | 310 | 300 | 2023 | 2025 | 36160 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2023 | 2023 | 160 |  |  |  | 160
| СМР | [6 empty] | 2025 | 2025 | 36000 | [5 empty] | 36000
2.4 | Реконструкция сооружений I - го подъема СКВС (Техническое перевооружение РУ-10 кВ I - го подъема участка водозаборных сооружений (УВС) службы СКВС ГУП «Уфаводоканал») | Снижение износа. Снижение расхода масла при его замене | Насосная станция I подъема цеха Северного инфильтрационного водозабора | Замена маслонаполненного оборудования с истекшим сроком эксплуатации | литров | 150 | 0 | 2025 | 2025 | 49000 | Амортизационные средства
в том числе:
ПИР
| СМР | [6 empty] | 2025 | 2025 | 49000 | [5 empty] | 49000
Водоотведение
2.5 | Реконструкция узлов переключений стоков на ГОСК (в коллекторы туннельно-щитовой проходки от ул. Уф. Шоссе до ул. Цветочной) | Регулировка объема стоков, снижение износа | Узлы переключений стоков на ГОСК (в коллекторы туннельно-щитовой проходки от ул. Уф. Шоссе до ул. Цветочной) | Запорно-регулирующая арматура | штук | 7 | 7 | 2021 | 2021 | 10000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 10000 |  | 10000
СМР
2.6 | Реконструкция узлов переключений стоков Дежневских камер | Регулировка объема стоков, снижение износа | Узлы переключений стоков Дежневских камер по ул. Тоннельная | Запорно-регулирующая арматура | штук | 13 | 13 | 2023 | 2024 | 78000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2023 | 2023 | 5000 |  |  |  | 5000
| СМР | [6 empty] | 2024 | 2024 | 73000 |  |  |  |  | 73000
2.7 | Строительство инженерных коммуникаций к району массовой застройки - территории микрорайона "Шакша-3Д" жилого района "Шакша-Южная" в Калининском районе ГО г. Уфа. Кабельная линия от РУ 10кВ ПС "Шакша" до КНС "Шакша". | Восстановление надежности электроснабжения | КНС "Шакша" | Протяженность (в 2 нитки КЛ) | п.м | 0 | 4100 | 2021 | 2021 | 19000 | Амортизационные средства
в том числе:
ПИР
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 19000 |  | 19000
| Итого по группе 2 | [8 empty] | 230443 |  | 37500 | 0 | 5660 | 106000 | 85000
в том числе:
| ПИР | [8 empty] | 20443 |  | 14783 | 0 | 5660 | 0 | 0
| СМР | [8 empty] | 210000 |  | 19000 | 0 | 0 | 106000 | 85000
3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
3.1 | Реконструкция насосной станции II подъема цеха очистных сооружений водопровода службы СКВС - Установка преобразователей частоты для управления насосными агрегатами №1,2,3,4 | Снижение удельного электропо-требления | II подъем цеха очистных сооружений водопровода службы СКВС | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/м3 |  |  | 2025 | 2025 | 9000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2025 | 2025 | 9000 | [5 empty] | 9000
СМР
3.2 | Создание системы диспетчеризации и автоматизированного сбора данных для организации технологического и коммерческого учёта воды с целью снижения потерь | Снижение потерь ресурса водоснабжения | Все потребители ресурса водоснабжения |  |  |  |  | 2021 | 2025 | 200000 | Амортизационные средства
в том числе:
ПИР
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2025 | 200000 |  | 76050 | 40000 | 21000 | 32000 | 30950
Водоотведение
3.3 | Модернизация КНС № 3 ("Техническое перевооружение КНС №3") | Снижение удельного электропо-требления | КНС №3 | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 280 | 220 | 2021 | 2021 | 3000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 3000 |  | 3000
СМР
3.4 | Модернизация КНС № 7 ("Техническое перевооружение КНС №7") | Снижение удельного электропо-требления | КНС № 7 | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 349 | 270 | 2021 | 2025 | 85000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 3000 |  | 3000
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2025 | 82000 |  | 30000 |  | 25000 | 14000 | 13000
3.5 | Модернизация КНС "Янаульская" ("Техническое перевооружение КНС "Янаульская") | Снижение удельного электропо-требления | КНС "Янаульская" | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 450 | 320 | 2021 | 2021 | 40000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 3200 |  | 3200
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 36800 |  | 36800
3.6 | Модернизация КНС "РКБ" ("Техническое перевооружение КНС "РКБ") | Снижение удельного электропо-требления | КНС "РКБ" | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 150 | 90 | 2021 | 2021 | 4000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 4000 |  | 4000
СМР
3.7 | Модернизация КНС "Сов. Мин" ("Техническое перевооружение КНС "Сов.Мин") | Снижение удельного электропо-требления | КНС "Сов.Мин" | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 200 | 150 | 2025 | 2025 | 2000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2025 | 2025 | 2000 | [5 empty] | 2000
СМР
3.8 | Модернизация КНС "Левитана" ("Техническое перевооружение КНС "Левитана") | Снижение удельного электропо-требления | КНС "Левитана" | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 220 | 160 | 2021 | 2025 | 17000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 4000 |  | 4000
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2025 | 13000 |  | 6500 |  |  |  | 6500
3.9 | Модернизация КНС № 2а ("Техническое перевооружение КНС № 2а") | Снижение удельного электропо-требления | КНС № 2а | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 480 | 410 | 2025 | 2025 | 5000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2025 | 2025 | 5000 | [5 empty] | 5000
СМР
3.10 | Модернизация КНС "Сипайлово" ("Техническое перевооружение КНС "Сипайлово") | Снижение удельного электропо-требления | КНС "Сипайлово" | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 329 | 270 | 2025 | 2025 | 5000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2025 | 2025 | 5000 | [5 empty] | 5000
СМР
3.11 | Модернизация КНС "М-1" ("Техническое перевооружение КНС "М-1") II этап | Снижение удельного электропо-требления | КНС "М-1" | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 180 | 120 | 2021 | 2025 | 44716 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 4000 |  | 4000
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2025 | 40716 |  | 10000 |  | 10000 | 11000 | 9716
3.12 | Модернизация КНС "Шакша" (Техническое перевооружение КНС "Шакша") | Снижение удельного электропо-требления | КНС "Шакша" | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 349 | 270 | 2021 | 2025 | 54500 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 10000 |  | 10000
| СМР | [6 empty] | 2023 | 25025 | 44500 |  | 21235 |  |  |  | 23265
3.13 | Модернизация КНС "Главная" ("Техническое перевооружение КНС "Главная" ) | Снижение удельного электропо-требления | КНС "Главная" | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 399 | 320 | 2021 | 2024 | 55000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 5000 |  | 5000
| СМР | [6 empty] | 2024 | 2024 | 50000 |  |  |  |  | 50000
3.14 | Модернизация КНС № 2 ("Техническое перевооружение КНС № 2") | Снижение удельного электропотребления | КНС № 2 | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 499 | 410 | 2021 | 2023 | 9000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 4000 |  | 4000
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2023 | 5000 |  | 2500 |  | 2500
3.15 | Строительство внеплощадочных сетей КНС -7 | Снижение удельного электропотребления | КНС-7 | [6 empty] | 0 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [10 empty] | 0
| СМР | [10 empty] | 0 | 0
3.16 | Строительство котельной для производственных помещений УВКС Фурманова 63 | Теплоснабжение | УВКС Фурманова 63 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 28250 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 3250 |  | 3250
| СМР | [6 empty] | 2023 | 2023 | 25000 |  |  |  | 25000
3.17 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения КНС-7 | Теплоснабжение | КНС 7 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2500 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2022 | 2022 | 2500 |  |  | 2500
СМР
3.18 | Строительство КНС "Лётчиков" (Жилой дом литер 1 в квартале №6 по ул. Летчиков в западной части жилого района «Затон» в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Наружная канализация) | Снижение удельного электропо-требления | КНС Летчиков | Удельная норма электропотребления | кВт*ч/ 1000м3 | 180 | 120 | 2022 | 2022 | 25000 | Амортизационные средства
в том числе:
ПИР
| СМР | [6 empty] | 2022 | 2022 | 25000 |  |  | 25000
3.19 | Реконструкция цеха обработки осадка (Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал". Установка по сжиганию высушенного осадка. Биогазовый комплекс для обработки обезвоженного осадка) |  | Городские очистные сооружения канализации ГОСК | Производительность | м.куб/сут |  | 270000 530000 | 2022 | 2022 | 16000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2022 | 2022 | 16000 |  |  | 16000
СМР
4. Обеспечение антитеррористической защищенностью, пожарной безопасностью объектов ГУП РБ "Уфаводоканал"
Водоснабжение
4.1 | Оборудование системами видеонаблюдения, пожарно-тревожной сигнализации, входными дверями с электронными устройствами подачи сигнала, установка системы СКУД на сооружениях I и II подъема городского водопровода | Анти-террористи-ческая безопас-ность | Сооружения I и II подъема городского водопровода | Количество объектов | шт. | 9 |  | 2021 | 2025 | 90000 | Амортизационные средства
в том числе:
| ПИР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 2000 |  | 2000
| СМР | [6 empty] | 2023 | 2025 | 88000 |  |  |  | 44000 | 22000 | 22000
4.2 | Реконструкция здания участка по ремонту и обслуживанию приборов учета УРОПУ Управления метрологии и АСУТП по адресу г. Уфа ул. Ушакова-34 | Пожарная безопас-ность | ул.Ушакова-34 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 401 | Амортизационные средства
в том числе:
ПИР
| СМР | [6 empty] | 2021 | 2021 | 401 |  | 401
4.3 | Приобретение оборудования, машин и механизмов в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (Машина направленного бурения УМ-20, вакуумный погрузчик УРАГАН на базе КАМАЗ) | Снижение риска возникновения аварийных ситуаций | [5 empty] | 2022 | 2022 | 34200 | Амортизационные средства
в том числе:
| ИТОГО по п.4.3 | [6 empty] | 2022 | 2022 | 34200 |  |  | 34200
| Итого по всем мероприятиям (источник финансирования - амортизация) | [8 empty] | 579252 |  | 176110 | 50200 | 38900 | 159311 | 154731
в том числе:
| ПИР | [8 empty] | 80594 |  | 36383 | 16000 | 13900 | 8311 | 6000
| СМР | [8 empty] | 498658 |  | 139727 | 34200 | 25000 | 151000 | 148731
из них:
| 2021 год | [8 empty] | 176110
в том числе:
| ПИР | [8 empty] | 36383
| СМР | [8 empty] | 139727
| 2022 год | [8 empty] | 50200
в том числе:
| ПИР | [8 empty] | 16000
| СМР | [8 empty] | 34200
| 2023 год | [8 empty] | 38900
в том числе:
| ПИР | [8 empty] | 13900
| СМР | [8 empty] | 25000
| 2024 год | [8 empty] | 159311
в том числе:
| ПИР | [8 empty] | 8311
| СМР | [8 empty] | 151000
| 2025 год | [8 empty] | 154731
в том числе:
| ПИР | [8 empty] | 6000
| СМР | [8 empty] | 148731