## ГРАФИК
[25 empty] | ИТОГО | 2021 |  |  | ИТОГО | 2022 |  |  | ИТОГО | 2023 |  |  | ИТОГО | 2024 |  |  | ИТОГО | 2025
[25 empty] | ВС | 96951 |  |  | ВС | 74200 |  |  | ВС | 65660 |  |  | ВС | 87000 |  |  | ВС | 146950
[25 empty] | ВО | 311812 |  |  | ВО | 43500 |  |  | ВО | 100740 |  |  | ВО | 201311 |  |  | ВО | 134212
5. График реализации мероприятий инвестиционной программы (источник финансирования - амортизация)
№ п/п | Наименование мероприятия | Вид работ
|  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1. Реконструкция или модернизация объектов, снижение износа, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
1.1 | Реконструкция 6-ти водоводов d=500÷1000 мм со II-го подъема Южного городского водопровода |  |  |  | + | + | [16 empty] | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| ПИР |  |  |  | + | + | [18 empty] | 4000 | 6000 | [16 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Водоотведение
1.2 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д=800мм по ул. Мубарякова с переходом ул.С.Перовской, ул. Ижевской до ул.Рабкоров от 01-1054 до 01-0212 |  |  |  | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  | + | + | [6 empty] | 0 | 0 | 3600 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 25000 | 45000 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  | + | [19 empty] | 3600 | [17 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + | [9 empty] | 23000 |  |  |  |  | 15000 | 10000 |  |  | 20000 | 25000 | [6 empty] | 23000 | 0 | 25000 | 45000 | 0
1.3 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора D=800мм по ул.Дагестанская от ул.Правды, 1 до КНС «Дагестанская» в Демском районе ГО г. Уфа РБ | [10 empty] | + | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [10 empty] | + | [19 empty] | 8240 | [10 empty] | 0 | 0 | 8240 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора D=800мм по ул.Шмидта-Ахметова в Ленинском районе ГО г. Уфа РБ | [14 empty] | + | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8311 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [14 empty] | + | [19 empty] | 8311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8311 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора D=1000мм, от КГ КНС №2 ул.Посадская до КНС №3 ул.С.Агиша | [18 empty] | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [18 empty] | + | [19 empty] | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул .М. Губайдуллина, пр.С. Юлаева D=1000-1200мм до КНС №3 в ГО г. Уфа РБ | [18 empty] | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [18 empty] | + | [19 empty] | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д=800мм по ул.Ахметова от Ахметова 248 до КНС Затон от 56-0882 до 55-0009 |  |  |  |  | + | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  |  | + | [19 empty] | 8000 | [16 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Строительство напорно-самотечного коллектора от ДОСК до КНС Затон в Демском и Ленинском районах ГО г. Уфа РБ |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 30727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4000 | 8000 | 8731 | 30727 | 0 | 0 | 0 | 30731
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [24 empty] | 30727 | [12 empty] | 10000 | 4000 | 8000 | 8731 | 30727 | 0 | 0 | 0 | 30731
1.9 | Реконструкция разгрузочного коллектора d 1000 мм по ул. Р.Зорге-Блюхера-проспект Октября от ул.Бр.Кадомцевых до тоннельного коллектора на проспекте Октября, 1 этап |  |  |  | + | + | + |  | + | [13 empty] | 0 | 0 | 30000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 17000 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 33000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  | + | + | + |  | + | [15 empty] | 30000 | 37000 | [12 empty] | 16000 | 17000 |  |  | 67000 | 0 | 0 | 0 | 33000
ВСЕГО по группе 1 : | [22 empty] | 0 | 0 | 37600 | 104727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 18240 | 0 | 0 | 20000 | 33311 | 0 | 0 | 26000 | 27000 | 8000 | 8731 | 142327 | 0 | 33240 | 53311 | 69731
Водоснабжение | [22 empty] | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Водоотведение | [22 empty] | 0 | 0 | 33600 | 98727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 18240 | 0 | 0 | 20000 | 33311 | 0 | 0 | 26000 | 27000 | 8000 | 8731 | 132327 | 0 | 33240 | 53311 | 69731
2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей
Водоснабжение
2.1 | Реконструкция на площадке насосной станции II-го подъёма Шакшинского водозабора (Реконструкция РУ -10 кВ на площадке насосной станции II-го подъёма Шакшинского водозабора) | [9 empty] | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 33000 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [9 empty] | + | [19 empty] | 500 | [11 empty] | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
| СМР | [13 empty] | + | + | + | + | [16 empty] | 4000 | 6000 | 11500 | 11500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0
2.1.1 | Расширение Шакшинского водозабора ("Реконструкция Князевского водозабора г. Уфы.") |  |  |  |  | + | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  |  | + | [19 empty] | 3717 | [16 empty] | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция сооружений II подъема службы СКВС ГУП РБ «Уфаводоканал». Реконструкция цеха обраблтки осадка |  |  |  |  | + | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  |  | + | [19 empty] | 4783 | [16 empty] | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Реконструкция сооружений III подъема Южного городского водопровода. Реконструкция машинных залов | [10 empty] | + | [6 empty] | + | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 36000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [10 empty] | + | [19 empty] | 160 | [10 empty] | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
| СМР | [17 empty] | + | + | [18 empty] | 18000 | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
2.4 | Реконструкция сооружений I - го подъема СКВС (Техническое перевооружение РУ-10 кВ I - го подъема участка водозаборных сооружений (УВС) службы СКВС ГУП «Уфаводоканал») | [18 empty] | + | + |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [18 empty] | + | + | [18 empty] | 19000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000
Водоотведение
2.5 | Реконструкция узлов переключений стоков на ГОСК (в коллекторы туннельно-щитовой проходки от ул. Уф. Шоссе до ул. Цветочной) |  |  |  |  | + | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  |  | + | [19 empty] | 10000 | [16 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция узлов переключений стоков Дежневских камер | [11 empty] | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 73000 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [11 empty] | + | [19 empty] | 5000 | [9 empty] | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
| СМР | [15 empty] | + | + | [18 empty] | 40000 | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0
2.7 | Строительство инженерных коммуникаций к району массовой застройки - территории микрорайона "Шакша-3Д" жилого района "Шакша-Южная" в Калининском районе ГО г. Уфа. Кабельная линия от РУ 10кВ ПС "Шакша" до КНС "Шакша". |  |  |  |  | + | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  |  | + | [19 empty] | 19000 | [16 empty] | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по группе 2: | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 160 | 5000 | 0 | 4000 | 6000 | 51500 | 44500 | 18000 | 37000 | 30000 | 0 | 37500 | 0 | 5660 | 106000 | 85000
Водоснабжение | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 160 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 11500 | 11500 | 18000 | 37000 | 30000 | 0 | 8500 | 0 | 660 | 33000 | 85000
Водоотведение | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 5000 | 73000 | 0
3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения
Водоснабжение
3.1 | Реконструкция насосной станции II подъёма цеха очистных сооружений водопровода службы СКВС - Установка преобразователей частоты для управления насосными агрегатами №1, 2, 3,4 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [38 empty] | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Создание системы диспетчеризации и автоматизированного сбора данных для организации технологического и коммерческого учёта воды с целью снижения потерь | [21 empty] | 0 | 0 | 36050 | 40000 | 0 | 0 | 17000 | 23000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 30950 | 76050 | 40000 | 21000 | 32000 | 30950
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 36050 | 40000 |  |  | 17000 | 23000 |  |  | 21000 |  |  |  |  | 32000 |  |  |  | 30950 | 76050 | 40000 | 21000 | 32000 | 30950
Водоотведение | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Модернизация КНС № 3 ("Техническое перевооружение КНС №3") | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [24 empty] | 3000 | [16 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Модернизация КНС № 7 ("Техническое перевооружение КНС №7") |  |  |  | + | + | [7 empty] | + |  | + |  |  |  | + |  |  | 0 | 0 | 3000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 25000 | 14000 | 13000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  | + | [19 empty] | 3000 | [17 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  |  | + | [7 empty] | + |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | 30000 | [7 empty] | 25000 |  | 14000 |  |  |  | 13000 |  |  | 30000 | 0 | 25000 | 14000 | 13000
3.5 | Модернизация КНС "Янаульская" ("Техническое перевооружение КНС "Янаульская") |  |  |  | + | + | [16 empty] | 0 | 0 | 3200 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  | + | [19 empty] | 3200 | [17 empty] | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  |  | + | [19 empty] | 36800 | [16 empty] | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Модернизация КНС "РКБ" ("Техническое перевооружение КНС "РКБ") |  |  |  |  | + | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  |  | + | [19 empty] | 4000 | [16 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация КНС "Сов. Мин" ("Техническое перевооружение КНС "Сов.Мин") | [18 empty] | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [18 empty] | + | [19 empty] | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Модернизация КНС "Левитана" ("Техническое перевооружение КНС "Левитана") |  |  |  | + | + | [14 empty] | + |  | 0 | 0 | 4000 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 6500
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  | + | [19 empty] | 4000 | [17 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | 6500 | [14 empty] | 6500 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500
3.9 | Модернизация КНС № 2а ("Техническое перевооружение КНС № 2а") | [19 empty] | + |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [19 empty] | + | [19 empty] | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Модернизация КНС "Сипайлово" ("Техническое перевооружение КНС "Сипайлово") | [18 empty] | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [18 empty] | + | [19 empty] | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Модернизация КНС "М-1" ("Техническое перевооружение КНС "М-1").II этап |  |  |  | + | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 0 | 0 | 4000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 9716 | 0 | 14000 | 0 | 10000 | 11000 | 9716
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  | + | [19 empty] | 4000 | [17 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 11000 |  |  |  | 9716 |  | 10000 | 0 | 10000 | 11000 | 9716
3.12 | Модернизация КНС "Шакша" (Техническое перевооружение КНС "Шакша") |  |  |  | + | + | [12 empty] | + |  | + |  | 0 | 0 | 10000 | 21235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 7265 | 0 | 31235 | 0 | 0 | 0 | 23265
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР |  |  |  | + | [19 empty] | 10000 | [17 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [15 empty] | 21235 | [12 empty] | 16000 |  | 7265 |  | 21235 | 0 | 0 | 0 | 23265
3.13 | Модернизация КНС "Главная" (Техническое перевооружение КНС "Главная") | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 50000 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [24 empty] | 5000 | [16 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [36 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
3.14 | Модернизация КНС №2 (Техническое перевооружение КНС №2) | [21 empty] | 0 | 0 | 4000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2500 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [23 empty] | 4000 | [17 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [24 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500 | [10 empty] | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0
3.15 | Стромтельство внеплощадочной теплосети к КНС 7 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Строительство котельной для производственных помещений УВКС Фурманова 63 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 25000 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [24 empty] | 3250 | [16 empty] | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [29 empty] | 12000 | 13000 | [10 empty] | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
3.17 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения КНС-7 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [27 empty] | 2500 | [13 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Строительство КНС "Лётчиков" (Жилой дом литер 1 в квартале №6 по ул. Летчиков в западной части жилого района «Затон» в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Наружная канализация) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [27 empty] | 25000 | [13 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
3.19 | Реконструкция цеха обработки осадка (Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ "Уфаводоканал". Установка по сжиганию высушенного осадка. Биогазовый комплекс для обработки обезвоженного осадка) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [27 empty] | 16000 | [13 empty] | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
| СМР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по группе 3: | [22 empty] | 0 | 0 | 64250 | 162285 | 0 | 0 | 60500 | 23000 | 12000 | 25500 | 21000 | 25000 | 0 | 14000 | 11000 | 82000 | 16000 | 29000 | 28481 | 30950 | 226535 | 83500 | 83500 | 107000 | 104431
Водоснабжение | [22 empty] | 0 | 0 | 36050 | 40000 | 0 | 0 | 17000 | 23000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 9000 | 0 | 30950 | 76050 | 40000 | 21000 | 32000 | 39950
Водоотведение | [22 empty] | 0 | 0 | 28200 | 122285 | 0 | 0 | 43500 | 0 | 12000 | 25500 | 0 | 25000 | 0 | 14000 | 11000 | 50000 | 16000 | 20000 | 28481 | 0 | 150485 | 43500 | 62500 | 75000 | 64481
4.Обеспечение антитеррористической защищённостью, пожарной безопасностью объектов ГУП РБ "Уфаводоканал"
Водоснабжение
4.1 | Оборудование системами виденаблюдения, пожарно-тревожной сигнализации, входными дверями с электронными устройствами подачи сигнала, установка системы | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 2000 | 0 | 44000 | 22000 | 22000
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [24 empty] | 2000 | [16 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [29 empty] | 22000 |  |  | 22000 |  |  |  | 22000 |  |  |  | 22000 | 0 | 0 | 44000 | 22000 | 22000
4.2 | Реконструкция здания участка по ремонту и обслуживанию приборов учёта УРОПУ Управления метрологии и АСУТП | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР | [24 empty] | 401 | [16 empty] | 401 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Приобретение оборудования, машин и механизмов в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (Машина направленного бурения УМ-20, вакуумный погрузчик УРАГАН на базе КАМАЗ) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0
[43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. оборудование | [27 empty] | 34200 | [13 empty] | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по группе 4: | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 2401 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 2401 | 34200 | 44000 | 22000 | 22000
Водоснабжение | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 2401 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 2401 | 34200 | 44000 | 22000 | 22000
Водоотведение | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | [22 empty] | 0 | 0 | 101850 | 306913 | 0 | 0 | 94700 | 23000 | 49500 | 43900 | 26000 | 47000 | 24000 | 53311 | 62500 | 148500 | 60000 | 93000 | 66481 | 61681 | 408763 | 117700 | 166400 | 288311 | 281162
Водоснабжение | [22 empty] | 0 | 0 | 40050 | 56901 | 0 | 0 | 51200 | 23000 | 22500 | 160 | 21000 | 22000 | 4000 | 6000 | 11500 | 65500 | 18000 | 46000 | 30000 | 52950 | 96951 | 74200 | 65660 | 87000 | 146950
Водоотведение | [22 empty] | 0 | 0 | 61800 | 250012 | 0 | 0 | 43500 | 0 | 27000 | 43740 | 5000 | 25000 | 20000 | 47311 | 51000 | 83000 | 42000 | 47000 | 36481 | 8731 | 311812 | 43500 | 100740 | 201311 | 134212
[26 empty] | 408763 |  |  |  | 117700 |  |  |  | 166400 |  |  |  | 288311 |  |  |  | 281162 | 408763 | 117700 | 166400 | 288311 | 281162
[26 empty] | 408763 |  |  |  | 117700 |  |  |  | 166400 |  |  |  | 288311 |  |  |  | 281162
1262336
0